## 주차별 계획서
작성자 | 주제 | 세부 내용
11주차 (3.12 ~ 3.16)
김홍일 | 지형 렌더링 테스트, 셰이더 코드 연동, 3D 모델 기능 추가 | 1. 지형 렌더링 테스트 : (Unity Terrain -> obj) 추출 결과물 DirectX 11 연동 가능 테스트 2. 셰이더 코드 연동: 셰이더 팀원과 셰이더(조명) 코드 연동 3. 3D 모델 이동, 회전, 축소확대 기능 추가
양태윤 | 맵툴 제작, 기초 조명 셰이더 | 1. 유니티로 지형파일 obj변환 2. 엠비언트 라이트, 디렉셔널 라이트 구현
조소연 | 캐릭터 모델링 | 1. 기획자한테 넘겨받은 3D모델 참고해서 모델링 구현 2. 폴리곤 수를 늘리고 안경과 신발의 디테일 수정
12주차 (3.19 ~ 3.23)
김홍일 | Material(재질), 지형 렌더링, PBR Shader | 1. 3D 모델 Material(재질) 클래스 추가 2. Raw 파일을 import -> 지형 높이 검사 3. PBR (물리 기반 렌더링) 셰이더 추가
양태윤 | 맵툴제작, 캐릭터 기획 | 1. 유니티에서 지형의 raw파일 추출 2. 셰이더에 Material 상수버퍼 추가 3. PBR기초 단계 구현 4. 영웅 캐릭터 기획 전달
조소연 | 캐릭터 모델링 | 1. 유틸형 캐릭 모델링 2. 공격형 캐릭터의 무릎, 팔꿈치 관절 부분 수정및 리깅
13주차 (3.26 ~ 3.30)
김홍일 | 맵툴 파일 import, 파티클 이펙트 구현 | 1. Unity 맵툴 -> 오브젝트 위치 등의 정보를 가진 자체 파일 -> DirectX 11 연동 2. 파티클 이펙트 구현
양태윤 | 맵툴제작, 파티클 연동 | 1. 유니티에서 오브젝트의 위치, 회전값 출력 2. 파티클 파일을 클라이언트와 연동
조소연 | 캐릭터 모델링 | 1. 보조형 캐릭 모델링 2. 유틸형 캐릭의 머리카락, 옷 모델링
14주차 (4.02 ~ 4.06)
김홍일 | 프레임워크 코드 리팩토링 | 1. DirectX 11 클라이언트 프레임워크 버그 수정 및 필요 기능 추가 등의 전체적인 코드 리팩토링
양태윤 | PBR 셰이더 구현 | 1. 넘겨받은 머테리얼 파일로 PBR셰이더 구현 2. 노멀 매핑 구현
조소연 | 텍스쳐 제작 | 1. 공격형, 유틸형 캐릭터의 텍스쳐 제작 2. 공격형, 유틸형 캐릭터 노멀맵 제작
15주차 (4.09 ~ 4.13)
김홍일 | 게임 개발 시작 (3D 모델, 대기방) | 1. 자체 개발 3D 모델 (영웅 캐릭터 3개) 렌더링, 애니메이션 테스트 2. 대기방 구현
양태윤 | 그림자 매핑 구현 | 1. 그림자 매핑 셰이더 제작. 2. 클라이언트와 연동
조소연 | 텍스쳐 제작 | 1. 보조형 캐릭터의 텍스쳐 제작 2. 보조형 캐릭터 노멀맵 제작 3. 공격형, 유틸형 캐릭터 텍스쳐 보완
16주차 (4.16 ~ 4.20)
김홍일 | 대기방, 네트워크 연동1 | 1. 대기방 추가기능 구현 2. Boost.asio, IOCP 검토 3. 대기방에서의 3인 플레이어의 영웅 선택, 준비, 게임 시작등의 네트워크 연동 시작
양태윤 | 다양한 조명 구현, 총 기획 | 1. 포인트 라이트 구현 2. 총 기획안 제작
조소연 | 총 모델링 | 1. 기획안에 맞는 총 모델링 2. 총과 캐릭터 모델링 결합
17주차 (4.23 ~ 4.27)
김홍일 | 대기방, 네트워크 연동2 | 1. 대기방에서의 3인 플레이어의 영웅 선택, 준비, 게임 시작등의 네트워크 연동 마무리
양태윤 | 다양한 조명 구현 | 1. 스포트 라이트, 캡슐라이트 구현. 2. 셰이더가 한번에 4개의 조명을 처리할 수 있도록 구현.
조소연 | 총 텍스쳐 제작 | 1. 총기 디퓨즈 맵, 노멀 맵 제작
18주차 (4.30 ~ 5.04)
김홍일 | 영웅 클래스, 충돌 처리 테스트 | 1. 영웅 클래스(3개) 구현 (기획상의 이동 속도, 체력, 공격 속도 등 적용) 2. OBB 방식을 이용한 충돌 처리 테스트
양태윤 | 충돌 구현, 몬스터 기획 | 1. 클라이언트와 충돌처리 알고리즘 구현 및 연동 2. 몬스터 기획안 제작
조소연 | 몬스터 모델링 | 1. 스테이지 1 보스 몬스터 모델링 2. 스테이지 2 보스 몬스터 모델링
19주차 (5.07 ~ 5.11)
김홍일 | 네트워크 연동 | 1. 영웅 클래스의 이동, 충돌 처리등을 네트워크 연동
양태윤 | 셰이더 보완 | 1. 셰이더 최적화 2. 제작한 셰이더를 클라이언트와 연동
조소연 | 몬스터 텍스쳐 제작 | 1. 보스 몬스터 디퓨즈 맵 , 노멀 맵 제작
20주차 (5.07 ~ 5.11)
김홍일 | 여러가지 탄막 패턴 연구 및 개발 | 1. 20가지 이상의 탄막 패턴 개발
양태윤 | 탄막 구현, 배경 기획안 | 1. 탄막 알고리즘 구현 2. 배경 기획안 제작
조소연 | 배경 모델링 | 1. 나무 , 돌 등 배경 모델 제작 2. 맵툴을 사용하여 배치
21주차 (5.14 ~ 5.18)
김홍일 | 탄막 패턴 이펙트 적용 | 1. 각 탄막 패턴에 특정 이펙트 적용
양태윤 | 탄막 구현 | 1. 2D로 구현한 탄막을 3D로 변환 2. 탄막 알고리즘 구현
조소연 | UI | 1. 대기방 UI 제작
22주차 (5.21 ~ 5.25)
김홍일 | 보스 클래스, 탄막 패턴 적용 | 1. 보스 클래스(3개) 구현 2. 각 보스별 특정 탄막 패턴 적용
양태윤 | 최종 기획안, 디버깅 | 1. 최종 기획안 작성. 2. 플레이 테스트 및 디버깅
조소연 | UI | 1. 인게임 UI 제작
23주차 (5.28 ~ 6.01)
김홍일 | 중간보고 이후 다시 계획
양태윤
조소연