## 시트1
주차 | 날자 | 김홍일 | 양태윤 | 조소연
01주차 | 0101-0105 | 서버 구축을 위한 서버 구매 및 설정 | 다이렉트 초기화 및 수학클래스 제작. | 보스 캐릭터 컨셉 선정, 제작 스케줄 잡기
02주차 | 0108-0112 | NodeJS를 이용한 웹소캣 채팅 구현 및 테스트 | 텍스처 클래스 생성 및 png 파싱 | 곰 캐릭터 모델링
03주차 | 0115-0119 | 게임 개발에 기초가 되는 수학, 시간, 파일 등의 유틸 클래스 구현 | 조명클래스 제작. 앰비언트, 비퓨즈 라이트 계산을 위한 셰이더 작성 | 곰 캐릭터 텍스쳐 제작
04주차 | 0122-0126 | 윈도우 및 Directx 11 초기화 | FBX SDK 사용법 숙지 및 FBX파싱. | 토끼 캐릭터 모델링
05주차 | 0129-0202 | 정점 버퍼, 인덱스 버퍼, 버퍼 레이아웃, 셰이더에 대한 이해화 활용 | FBX 파싱, DirectXTex 라이브러리를 이용한 텍스쳐 파싱 | 토끼 캐릭터 모델링 수정 및 텍스쳐 제작
06주차 | 0205-0209 | 2D 렌더링 및 텍스쳐 | 게임엔진 아키텍쳐 애니메이션 파트 공부 및 OpenGL 예제 분석 | 병아리 캐릭터 모델링
07주차 | 0212-0216 | 3D 렌더링 및 카메라, obj 파일 파싱 | 렌더몽키 이용한 난반사, 정반사, 노멀매핑, 그림자매핑 구현 | 병아리 캐릭터 모델링 수정 및 텍스쳐 제작
08주차 | 0219-0223 | .fbx 파일 파싱 및 스키닝 애니메이션 | HLSL 실제 구현및 DXUT를 이용한 테스트 | 공격형 총 모델링
09주차 | 0226-0302 | 키보드, 마우스등의 이벤트 처리 및 폰트 렌더링 | HLSL을 클라이언트와 연동. 캐릭터 세부기획 | 유틸형 총 모델링
10주차 | 0305-0309 | 버튼, 다이얼로그, 슬라이더와 같은 필요 2D UI 구현 | 조명계산 오류 수정 및 그래픽 진행사항 체크 | 교수님 피드백에 따라 캐릭터 컨셉 재설정 및 모델링
11주차 | 0312-0316 | 캐릭터 이동, 필요 UI 추가, 셰이더 코드 연동 | 색상을 선형색상으로 변경. 주변광, 방향광 구현. | 도적 캐릭터 모델링
12주차 | 0319-0323 | 지형 렌더링, 지형 높이 맵, 컴포넌트 패턴 | 맵툴제작 및 지형파일 추출. raw파일 추출. | 여자 캐릭터 모델링
13주차 | 0326-0330 | 디퍼드 셰이딩 구현 | 보스 기획서 제작. 디퍼드 쉐이딩 조사 및 구현. | 망토 캐릭터 모델링
14주차 | 0402-0406 | 반투명 객체 거리 정렬, JSON 파싱, IOCP 학습 | 대기방 UI기획서 제작. 쉐도우 매핑 구현 | 도적 캐릭터 UV,bobypaint 3d 로 기본적인 채색
15주차 | 0409-0413 | 쉐도우 셰이더 연동, 스카이 박스 셰이더 구현, IOCP 학습 | 쉐도우 매핑 클라이언트와 연동 및 탄막 알고리즘 공부 | bobypaint 3d 로 디테일 수정
16주차 | 0416-0420 | 대기방 구현 (UI 및 IOCP를 활용한 플레이어 동기화) | 탄막 구현 및 Physx sdk 연동 | 여자 캐릭터, 망토 캐릭터 uv,bobypaint 3d로 기본적인 채색
추진일정 (아래 수정금지)
2018-01-01 | 2018-01-05 | 김홍일: 서버 구축을 위한 서버 구매 및 설정 / 양태윤: 다이렉트 초기화 및 수학클래스 제작. / 조소연: 보스 캐릭터 컨셉 선정, 제작 스케줄 잡기
2018-01-08 | 2018-01-12 | 김홍일: NodeJS를 이용한 웹소캣 채팅 구현 및 테스트 / 양태윤: 텍스처 클래스 생성 및 png 파싱 / 조소연: 곰 캐릭터 모델링
2018-01-15 | 2018-01-19 | 김홍일: 게임 개발에 기초가 되는 수학, 시간, 파일 등의 유틸 클래스 구현 / 양태윤: 조명클래스 제작. 앰비언트, 비퓨즈 라이트 계산을 위한 셰이더 작성 / 조소연: 곰 캐릭터 텍스쳐 제작
2018-01-22 | 2018-01-26 | 김홍일: 윈도우 및 Directx 11 초기화 / 양태윤: FBX SDK 사용법 숙지 및 FBX파싱. / 조소연: 토끼 캐릭터 모델링
2018-01-29 | 2018-02-02 | 김홍일: 정점 버퍼, 인덱스 버퍼, 버퍼 레이아웃, 셰이더에 대한 이해화 활용 / 양태윤: FBX 파싱, DirectXTex 라이브러리를 이용한 텍스쳐 파싱 / 조소연: 토끼 캐릭터 모델링 수정 및 텍스쳐 제작
2018-02-05 | 2018-02-09 | 김홍일: 2D 렌더링 및 텍스쳐 / 양태윤: 게임엔진 아키텍쳐 애니메이션 파트 공부 및 OpenGL 예제 분석 / 조소연: 병아리 캐릭터 모델링
2018-02-12 | 2018-02-16 | 김홍일: 3D 렌더링 및 카메라, obj 파일 파싱 / 양태윤: 렌더몽키 이용한 난반사, 정반사, 노멀매핑, 그림자매핑 구현 / 조소연: 병아리 캐릭터 모델링 수정 및 텍스쳐 제작
2018-02-19 | 2018-02-23 | 김홍일: .fbx 파일 파싱 및 스키닝 애니메이션 / 양태윤: HLSL 실제 구현및 DXUT를 이용한 테스트 / 조소연: 공격형 총 모델링
2018-02-26 | 2018-03-02 | 김홍일: 키보드, 마우스등의 이벤트 처리 및 폰트 렌더링 / 양태윤: HLSL을 클라이언트와 연동. 캐릭터 세부기획 / 조소연: 유틸형 총 모델링
2018-03-05 | 2018-03-09 | 김홍일: 버튼, 다이얼로그, 슬라이더와 같은 필요 2D UI 구현 / 양태윤: 조명계산 오류 수정 및 그래픽 진행사항 체크 / 조소연: 교수님 피드백에 따라 캐릭터 컨셉 재설정 및 모델링
2018-03-12 | 2018-03-16 | 김홍일: 캐릭터 이동, 필요 UI 추가, 셰이더 코드 연동 / 양태윤: 색상을 선형색상으로 변경. 주변광, 방향광 구현. / 조소연: 도적 캐릭터 모델링
2018-03-19 | 2018-03-23 | 김홍일: 지형 렌더링, 지형 높이 맵, 컴포넌트 패턴 / 양태윤: 맵툴제작 및 지형파일 추출. raw파일 추출. / 조소연: 여자 캐릭터 모델링
2018-03-26 | 2018-03-30 | 김홍일: 디퍼드 셰이딩 구현 / 양태윤: 보스 기획서 제작. 디퍼드 쉐이딩 조사 및 구현. / 조소연: 망토 캐릭터 모델링
2018-04-02 | 2018-04-06 | 김홍일: 반투명 객체 거리 정렬, JSON 파싱, IOCP 학습 / 양태윤: 대기방 UI기획서 제작. 쉐도우 매핑 구현 / 조소연: 도적 캐릭터 UV,bobypaint 3d 로 기본적인 채색
2018-04-09 | 2018-04-13 | 김홍일: 쉐도우 셰이더 연동, 스카이 박스 셰이더 구현, IOCP 학습 / 양태윤: 쉐도우 매핑 클라이언트와 연동 및 탄막 알고리즘 공부 / 조소연: bobypaint 3d 로 디테일 수정
2018-04-16 | 2018-04-20 | 김홍일: 대기방 구현 (UI 및 IOCP를 활용한 플레이어 동기화) / 양태윤: 탄막 구현 및 Physx sdk 연동 / 조소연: 여자 캐릭터, 망토 캐릭터 uv,bobypaint 3d로 기본적인 채색